## Plan
Timeline Plan Project
No | Asp | Kegiatan | PJ | Waktu Pengerjaan
|  |  |  | November | [6 empty] | Desember | [18 empty] | Januari
|  |  |  | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. | Diskusi dengan stakeholeder |  | Tim | bar: November 19
2. | Perencanaan proyek aplikasi |  | Tim | bar: November 22
| a | Time scheduling | Linda | bar: November 22
| b. | RACI Matriks | Linda | bar: November 23
| c. | Offering Letter | Linda | bar: November 26 to November 27
| d. | Budget Plan (RAB) | Linda | bar: November 27 to November 28
| e. | Proto-Persona | Nico | bar: November 29
3. | Analisis Kebutuhan Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 4
| a. | Daftar kebutuhan stakeholder | Nico | bar: Desember 4 to Desember 5
| b. | Requirement document | Linda | bar: Desember 5 to Desember 11
| c. | Method development apps | Linda | bar: Desember 12 to Desember 13
4. | Desain Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 18
| a. | Desain Aplikasi | Nico | bar: Desember 18 to Desember 25
| b. | Outline System | Roma | bar: Desember 26 to Desember 27
5. | Implementasi dan Koding |  | Tim | bar: Desember 28
| a. | Dokumentasi Fungsi & Database | Ardiono | bar: Desember 28 to Januari 8
| b. | User Manual | Linda | bar: Januari 9
6. | Testing dan Evaluasi |  | Tim | bar: Januari 10 to Januari 11

## Actual
Timeline Actual Project
No | Asp | Kegiatan | PJ | Waktu Pengerjaan
|  |  |  | November | [6 empty] | Desember | [18 empty] | Januari
|  |  |  | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Diskusi dengan stakeholeder |  | Tim | bar: November 19
2. | Perencanaan proyek aplikasi |  | Tim | bar: November 22
| a | Time scheduling | Linda | bar: November 22
| b. | RACI Matriks | Linda | bar: November 23
| c. | Offering Letter | Linda | bar: November 26 to November 27
| d. | Budget Plan (RAB) | Linda | bar: November 27 to November 28
| e. | Proto-Persona | Nico | bar: November 29
3. | Analisis Kebutuhan Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 4
| a. | Daftar kebutuhan stakeholder | Nico | bar: Desember 4 to Desember 5
| b. | Requirement document | Linda | bar: Desember 5 to Desember 11
| c. | Method development apps | Linda | bar: Desember 12 to Desember 13
4. | Desain Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 18
| a. | Desain Aplikasi | Nico | bar: Desember 18 to Desember 25
| b. | Outline System | Roma | bar: Desember 26 to Desember 27
5. | Implementasi dan Koding |  | Tim | bar: Desember 28
| a. | Dokumentasi Fungsi & Database | Ardiono | bar: Desember 28 to Januari 31
| b. | User Manual | Linda
6. | Testing dan Evaluasi |  | Tim

## Critical path
Critical Path
No | Asp | Kegiatan | PJ | Waktu Pengerjaan
|  |  |  | November | [6 empty] | Desember | [18 empty] | Januari
|  |  |  | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Diskusi dengan stakeholeder |  | Tim
2. | Perencanaan proyek aplikasi |  | Tim | bar: November 22
| a | Time scheduling | Linda | bar: November 22
| b. | RACI Matriks | Linda | bar: November 23
| c. | Offering Letter | Linda | bar: November 26 to November 27
| d. | Budget Plan (RAB) | Linda | bar: November 27 to November 28
| e. | Proto-Persona | Nico | bar: November 29
3. | Analisis Kebutuhan Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 4
| a. | Daftar kebutuhan stakeholder | Nico | bar: Desember 4 to Desember 5
| b. | Requirement document | Linda | bar: Desember 5 to Desember 11
| c. | Method development apps | Linda | bar: Desember 12 to Desember 13
4. | Desain Aplikasi |  | Tim | bar: Desember 18
| a. | Desain Aplikasi | Nico | bar: Desember 18 to Desember 25
| b. | Outline System | Roma | bar: Desember 26 to Desember 27
5. | Implementasi dan Koding |  | Tim | bar: Desember 28
| a. | Dokumentasi Fungsi & Database | Ardiono | bar: Desember 26 to Januari 30
| b. | User Manual | Linda | bar: Januari 8 to Januari 24; Januari 30
6. | Testing dan Evaluasi |  | Tim | bar: Januari 10 to Januari 24; Januari 31
Plan sesuai Actual
Critical Path
Timeline yang bisa digunakan dan penambahan waktu berdasarkan actual
Kesimpulan:
Critical path merupakan waktu yang krisis dalam timeline development project.
Solve:
1. | Tim develop harus menghandle kegiatan yang masuk ke dalam critical path dengan cara menjadikan prioritas dan dikerjakan terlebih dahulu.
Proses pengerjaan dapat dilakukan dengan menyicil kebutuhan sebelum masuk ke timeline, co: dimulai saat mulai mendesain outline system.
2. | Dapat menambahkan waktu pengerjaan yang masuk ke dalam critical path.